**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2021/7/27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 14 | 项目名称 | MyMeeting |
| 迭代名称 | 进度风险迭代 | 计划起止日期 | 7/27-8/6 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 完善第一次迭代部分完成的视频传输与显示功能 | 7/27-7/29 | 陈乐、沈玮杭 | | 2 | 加入会议主持人功能以及用户权限控制 | 7/28-7/30 | 陈乐、沈玮杭、周嘉豪 | | 3 | 前端桌面端应用设计 | 7/27-8/1 | 蒋哲、周嘉豪 | | 4 | 桌面端加入虚拟背景 | 8/1-8/2 | 蒋哲、周嘉豪 | | 5 | 进行单元测试、系统测试 | 8/2-8/3 | 陈乐、蒋哲、沈玮杭、周嘉豪 | |  |  |  |  | | | | |
| 预期成果：   1. 会议基本功能完善的前后单代码 2. 第二次迭代评估报告 3. 前端应用桌面端与安卓端安装包 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 测试风险。没有通过代码进行测试的经验，没有足够的设备进行高并发测试。应急措施是召集人手进行系统测试。 2. 进度风险。桌面端刚刚开始开发，还有很多工作要做。需要桌面端开发的同学投入更多的精力，同时巧妙复用移动端代码。 3. 技术风险。后端健壮性亟待提升。需要对后端进行部分重构，进行大量测试来发现问题。 | | | |